## Sheet1
ID | Nama Task | Mulai | Selesai | Durasi | Minggu | [14 empty] | PIC
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Pembentukan Tim Proyek | 28/1/2019 | 2019-04-02 | 7 Hari | [15 empty] | Internal Stakeholder | bar: Minggu 1 to Minggu 2
2 | Menganalisa kebutuhan user dengan Client | 2019-04-02 | 15/2/2019 | 11 Hari | [15 empty] | Tim Developer | bar: Minggu 2 to Minggu 3
3 | Pembuatan Preliminary User Requiements | 15/2/2019 | 19/2/2019 | 4 Hari | [15 empty] | Tim Developer | bar: Minggu 3 to Minggu 4
4 | Pembuatan Project Charter oleh tim development | 19/2/2019 | 26/2/2019 | 7 Hari | [15 empty] | Tim Developer | bar: Minggu 4 to Minggu 5
5 | Penyelesaian Prototype Sistem Informasi | 26/2/2019 | 2019-11-03 | 13 Hari | [15 empty] | Asril Rinaldi dan M. Fahmi Akbar | bar: Minggu 5 to Minggu 7
6 | Penyelesaian Basis Data Sistem Informasi | 2019-11-03 | 15/4/2019 | 35 Hari | [15 empty] | Rodliyatun Nichlah Hidayati | bar: Minggu 7 to Minggu 12
7 | Penyelesaian Back End Sistem Informasi | 2019-11-03 | 25/4/2019 | 45 Hari | [15 empty] | M. Ragil Trireza R. dan Febri Dwi Putro | bar: Minggu 7 to Minggu 13
8 | Penyelesaian Front End Sistem Informasi | 2019-11-03 | 29/4/2019 | 49 Hari | [15 empty] | Imam Haris Syafaat | bar: Minggu 7 to Minggu 14
9 | Testing dan Implementasi | 29/4/2019 | 2019-02-05 | 3 Hari | [15 empty] | Nurmeishy Febriani | bar: Minggu 14 to Minggu 15
10 | Pengembangan Sistem Informasi | 2019-02-05 | 2019-05-05 | 3 Hari | [15 empty] | Tim Developer | bar: Minggu 14 to Minggu 15
11 | Penyelesaian Sistem Informasi | 2019-05-05 | 2019-10-05 | 5 Hari | [15 empty] | Tim Developer | bar: Minggu 15